Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя

«Централизованная библиотечная система для детей»

Литературно-краеведческий проект

«Он – наш земляк, он - наша гордость!»,

посвященный жизни и творчеству писателя Г.А.Черкашина

( к 85 – летию со дня рождения)

- Цели проекта

- Привлечение к чтению лучших произведений отечественной и мировой литературы.

- Воспитание чувства патриотизма, формирование нравственной и духовной культуры.

2. Задачи проекта

1. Расширение знаний о жизни и творчестве Г.А.Черкашина.

2. Развитие интереса к произведениям писателя-земляка.

3.  Привлечение внимания молодежи к активному поиску своего места в жизни, опираясь на  активную жизненную позицию и опыт, личный пример писателя-земляка Геннадия Черкашина.

- 3. Актуальность проекта

Человеку свойственна глубокая привязанность к родной земле, проявление гордости за свой город. Но для того, чтобы испытывать эту гордость, наше подрастающее поколение должно знать культурно-историческое и литературное наследие своей малой родины, соприкасаясь с которой дети приобщаются к традициям и обычаям своих предков, расширяют и обогащают знания о родных местах, героях, знаменитых людях, чей опыт и личный пример способствуют привлечению внимания детей к активному поиску своего места в жизни.

Одним из выдающихся литературных деятелей города Севастополя является писатель Геннадий Александрович Черкашин.

Геннадий Александрович Черкашин - писатель, журналист, учёный-физик, общественный деятель, член Совета Земли по биополитике (Гаага, 1995 год), член Союза писателей СССР (с 1979 года) и Союза журналистов СССР (с 1977 года), Почётный член Лиги культуры Севастополя, первый президент Севастопольского фонда истории и культуры (1996 год).

Решением сессии Севастопольского городского Совета от 27 сентября 2001 года Детской библиотеке – филиалу №7 ГБУК «Централизованная библиотечная система для детей» было присвоено имя писателя. Через год в библиотеке открылся музей Г.А.Черкашина.

13 сентября 2021 г. Г.А.Черкашину исполнилось бы 85  лет. В преддверии этой даты, большое значение приобретает деятельность детской библиотеки – филиала №7 им. Г.А.Черкашина и музея  по популяризации творчества писателя и пропаганде чтения его произведений.

- 4.Ожидаемые результаты

1. Усиление роли библиотеки как центров культурно-исторического просвещения и патриотического воспитания.

2. Пробуждение интереса у детей к истории родного города, и, как следствие, к книгам Геннадия Александровича Черкашина.

3. Формирование и развитие интереса к литературе патриотического, исторического, краеведческого содержания.

- 5.Срок  реализации

Настоящий проект  включает в себя реализацию мероприятий с марта по сентябрь 2021 года.

6. Исполнители проекта

Основным организатором и исполнителем проекта является  детская библиотека – филиал №7 им. Г.А.Черкашина ГБУК «ЦБС для детей». Также участвовать в реализации проекта будут библиотеки-филиалы  ГБУК «ЦБС для детей». Координатором проекта является  Отдел организационно-методической работы ЦГДБ им. А.П.Гайдара.

- 7. Основные направления реализации  проекта:

| Мероприятия | Срок проведения | Ответственный | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовительный |  |  |  |
| Разработка виртуальной экскурсии по Музею писателя | март | библиотека-филиал №7, ОНИБТ ЦГДБ им. А.П.Гайдара | Создание на сайте Детской библиотеки – филиала №7 им. Г.А.Черкашина 3 D виртуального тура по музею писателя |
| Разработка закладки «Наш земляк – Геннадий Черкашин» | апрель | библиотека-филиал №7 | Закладка будет содержать краткие сведения о писателе и о его книгах. Закладка будет использована при проведении библиотечных акций. |
| Разработка электронного пособия о жизни и творчестве писателя | май | библиотека-филиал №7 | В данном пособии будут собраны биографические сведения о жизни и творчестве Г.А.Черкашина |
| 2 этап. Реализация проекта. |  |  |  |
| 1. Создание буктрейлеров по книгам Г.А.Черкашина с одновременным размещением на сайте библиотеки: «Вкус медной проволоки» «Кукла» «Возвращение» «Бриг «Меркурий» | май июнь сентябрь сентябрь | библиотека-филиал №7 | Популяризация творчества Г.А.Черкашина |
| 2. Создание онлайн - инсценировок произведений Г.А.Черкашина с одновременным размещением на сайте библиотеки: -рассказы из сб. «Вкус медной проволоки»: «Шоколад», «Медные гильзы», «Жестянка» - рассказ «Кукла» - баллада «Бриг «Меркурий - книжка-картинка «Про Петю» | май июнь сентябрь июль | библиотека-филиал №16 библиотека-филиал №7 библиотека-филиал №10 библиотека-филиал №14 | Популяризация творчества Г.А.Черкашина |
| 3. Создание живой книги по рассказу Г.А.Черкашина «Вкус медной проволоки» с размещением на сайте библиотеки | к 9 мая | Координатор: ООМР ЦГДБ им. А.П. Гайдара Участники: библиотеки-филиалы «ЦБС для детей». | Дети читают на видео отрывки из рассказа «Вкус медной проволоки». Материал монтируется в цельную видео книгу. |
| 4. Конкурс рисунков «Рисуем героев книг Геннадия Черкашина» | август - сентябрь | Координатор: ООМР ЦГДБ им. А.П. Гайдара Участники: библиотеки-филиалы «ЦБС для детей». | Популяризация творчества Г.А.Черкашина |
| 5. Сетевая акция «Читаем Геннадия Черкашина» | 13 сентября | Координатор: ООМР ЦГДБ им. А.П. Гайдара Библиотеки-филиалы «ЦБС для детей», другие организации и учреждения, творческие объединения, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи данной акции. | Участниками акции могут стать различные организации и учреждения, творческие объединения, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи данной акции. 13 сентября 2021 года с 10-00 до 17 -00 часов учреждения-участники акции в социальных сетях читают вслух произведения Г.А.Черкашина (в прямом эфире или размещают заранее записанное видео чтения вслух в социальных сетях с хэштегом #ЧитаемЧеркашина ). |
| 6. Публикация статей в СМИ о жизни и творчестве Г.А.Черкашина: «Потомкам повествуя о главном» ( о книгах) «Геннадий Черкашин и кругосветка» «Слово о Севастополе Геннадия Черкашина» «Наследники славных традиций» (итоги реализации проекта) | июнь - октябрь июнь август сентябрь октябрь | библиотека-филиал №7 | Публикация статей в газетах: «Слава Севастополя» и «Севастопольские известия» |
| 7. Проведение экскурсий по музею Г.А.Черкашина | в теч. года | библиотека - филиал №7 | Популяризация творчества Г.А.Черкашина |
| 8. Проведение Акции «Либмоб «Г.А.Черкашин: имя в летописи города» в парке возле библиотеки | май, сентябрь | библиотека - филиал №7 | В парке возле библиотеки в целях пропаганды творчества Г.А.Черкашина оформляются книжные выставки, которые сопровождаются интеллектуальными конкурсами и викторинами по биографии и произведениям писателя. Проводится опрос: «А знаете ли – кто такой Геннадий Черкашин?». Раздаются закладки «Наш земляк – Геннадий Черкашин» |
| 9. День информации «Земляк. Писатель. Гражданин» | 13 сентября | библиотека - филиал №7 | Популяризация творчества Г.А.Черкашина |
| 3 этап. Аналитико-обобщающий |  |  |  |
| Вечер - портрет «Геннадий Черкашин. Земляк. Писатель. Патриот» | 26 сентября | библиотека-филиал №7 | Награждение активных участников Проекта дипломами, благодарственными письмами. |

Подведение итогов реализации Проекта

Подведение итогов литературно-краеведческого проекта «Он – наш земляк, он - наша гордость!», посвященного жизни и творчеству писателя – земляка Г.А.Черкашина, состоится на вечере – портрете  «Земляк. Писатель. Гражданин».  Активные участники Проекта будут награждены дипломами, благодарственными письмами.

Информация о проведённых мероприятиях и итогах Проекта подлежит опубликованию на официальных сайтах ГБУК г. Севастополя «ЦБС для детей», детской библиотеки – филиала №7 им. Г.А.Черкашина, в местных СМИ.